## Matriz
Nivel = Probabilidad × Impacto (se calcula solo). Escala: 1–4 Bajo · 5–9 Medio · 10–14 Alto · 15–25 Crítico. Edite solo P e I; el nivel, la clasificación y el mapa de calor se actualizan.
ID | Categoría | Riesgo | P | I | Nivel | Clasificación | Estrategia | Mitigación (preventiva) | Contingencia (si ocurre) | Indicador de alerta | Responsable | Apoyo
R-01 | Operativo / Empresas | app vacía y el dolor principal, no saber qué paso, sigue igual. | 4 | 4 | 16 | Crítico | Mitigar | • Listar ≥10 empresas objetivo con apoyo de Egresados/Prácticas • Carta de presentación de UNIPAZ • Formulario de publicación de vacante corto • Cargar vacantes iniciales validadas por UNIPAZ • Recordatorio a la empresa con postulaciones sin respuesta | Demo con vacantes de ejemplo validadas por UNIPAZ; estado automático «recibida» mientras la empresa responde. | Empresas y vacantes activas antes de validar (meta propuesta: 5 y 15); % de postulaciones con estado actualizado en 5 días. | Andrés (PO) | Juan José
R-02 | Normativo / Datos personales | reclamos o sanción (Ley 1581 de 2012). | 3 | 5 | 15 | Crítico | Mitigar | • Aceptar la política antes del primer uso (guardar fecha y versión) • Pedir solo los datos necesarios • CV visible solo para la empresa a la que se postula • Política revisada por la asesoría jurídica de UNIPAZ • Consultar RNBD y qué implica alojar datos fuera de Colombia | Suspender registros hasta corregir; atender reclamos con apoyo jurídico. | 100 % de usuarios con aceptación registrada; reclamos de titulares recibidos. | Andrés (PO) | Cristian
R-03 | Normativo / SPE | puede verse como gestión y colocación de empleo sin autorización, o UNIPAZ no la avala. | 3 | 5 | 15 | Crítico | Evitar / Mitigar | • Concepto escrito de UNIPAZ (jurídica y Egresados) y consulta a la Unidad del SPE • Mantener en el alcance «intermediación y trazabilidad, no contratación» • Estados de vacante y postulación compatibles con el SPE | Modo «contacto directo»: la app muestra la vacante y enlaza a la empresa, sin recibir CV. | Concepto escrito recibido antes del sprint de postulaciones. | Andrés (PO) | Juan José
R-04 | Seguridad / API y archivos | exposición de CV. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | • Validar el ID token de Google en el servidor • Autorización por rol y por propietario en cada endpoint • Validar entradas y limitar peticiones • Verificar tipo real y 5 MB del PDF en el servidor • Almacenamiento privado con URLs temporales • OWASP API Top 10 por sprint y npm audit • Pruebas de acceso entre usuarios | Revocar sesiones, rotar secretos y desplegar parche; informar a UNIPAZ, a los titulares y a la SIC si aplica. | Vulnerabilidades críticas abiertas = 0 al cerrar cada sprint; pruebas de acceso fallidas. | Cristian (Backend) | Juan José
R-05 | Seguridad / Repositorio público | filtración. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | • .env en .gitignore y variables en el host • Activar secret scanning de GitHub • Revisar el historial de commits • Anonimizar datos de validación (o pasar el repo a privado) | Rotar credenciales de inmediato, eliminar lo expuesto y avisar a los afectados. | Alertas de secret scanning = 0; datos personales en docs = 0. | Juan José (Scrum Master) | Cristian
R-06 | Técnico / Verificación de usuarios | vacantes y datos para quien no corresponde. | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | • Restringir al dominio institucional (si UNIPAZ usa Google Workspace) • Si no, acordar con Sistemas una lista de validación • Definir cómo se distingue cada perfil | Validación manual por el administrador; suspender cuentas no verificadas. | Cuentas fuera del dominio institucional; cuentas marcadas por el administrador. | Cristian (Backend) | Andrés
R-07 | Calidad / Fraude | empresas sin verificar publican, hay posibles cobros o engaños y se contradice la promesa de ofertas verificadas | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | • Subir HU-08 a Must (empresa «pendiente» hasta aprobar) • Verificar NIT y existencia legal (RUES) • Términos que prohíban cobrar al candidato • Botón para reportar vacantes | Despublicar, suspender a la empresa y notificar por push a quienes se postularon. | Empresas publicando sin aprobar = 0; reportes por vacante; tiempo de revisión. | Andrés (PO) | Cristian
R-08 | Técnico / Móvil y distribución | fallan en la demo o en el Hito 3. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | • Spike en el primer sprint técnico: login Google, DocumentPicker y push en un Android real • Decidir pronto entre Expo Go y build de desarrollo/EAS • Configurar FCM • Dejar lista la pantalla de consentimiento OAuth antes de validar | APK de desarrollo firmado; alertas dentro de la app o por correo como alternativa a la push. | HU-01, HU-05 y HU-06 probadas en dispositivo real al cerrar el sprint 2 (propuesta); builds fallidos. | Darwin (Frontend) | Cristian
R-09 | Funcional / Calidad de datos | el filtro por disponibilidad falla y se repite el problema de ofertas vencidas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | • Franjas estructuradas (día y hora) en perfil y vacante • Fecha de cierre obligatoria y cierre automático • Casos de borde del filtro en los criterios Gherkin | Filtro por franjas amplias (mañana/tarde/noche/fin de semana); cierre manual por el admin. | Vacantes sin franja o sin fecha = 0; errores del filtro en pruebas. | Cristian (Backend) | Darwin
R-10 | Gestión / Alcance y tiempo | Must sin terminar al cierre del semestre. | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | • Recalcular la regla del 60 % • Congelar alcance (lista Won't) • Recortar Should/Could primero • Revisar burndown cada semana • Aplicar la Definición de Terminado | Pasar Should a trabajo futuro y entregar un flujo mínimo completo (login → vacante → postulación → estado). | Puntos completados vs. planeados (alerta: <70 % en dos sprints seguidos); Must abiertos a 4 semanas del cierre. | Juan José (Scrum Master) | Andrés
R-11 | Operativo / Estudiantes | pocos participantes en la validación y estudiantes con iPhone excluidos. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | • Convocatoria con Bienestar y redes de UNIPAZ • Guía o QR de instalación • Sesiones presenciales de instalación • Confirmar participantes con anticipación | Segunda convocatoria; prestar dispositivos Android para la prueba. | Instalaciones / participantes previstos; abandono antes del primer registro. | Juan José (Scrum Master) | Andrés
R-12 | Usabilidad / Rendimiento | abandono y objetivo del producto sin cumplir. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | • Prototipos validados con estudiantes (docs/validacion) • Heurísticas de Nielsen e ISO 9241-11 • Paginación, estados de carga y mensajes sin conexión • Probar en ≥2 equipos de gama baja | Sprint de rediseño de las pantallas con peor resultado. | Postulación <2 min en ≥80 % de pruebas; SUS ≥68 (metas propuestas). | Darwin (Frontend) | Juan José

## Mapa de calor
P ↓ / I → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4 |  |  | R-06, R-10 | R-01
3 |  |  | R-11, R-12 | R-04, R-05, R-07,R-08, R-09 | R-02, R-03
2
1
Leyenda de colores (por posición en la matriz): verde 1–4 Bajo · amarillo 5–9 Medio · naranja 10–14 Alto · rojo 15–25 Crítico.